## Sommaire
GÉNIE MARKETING Mag — Backlog produit
Backlog détaillé pour l'implémentation du backoffice éditorial et du frontend grand public / abonnés
Version | 1.0
Date | 20 avril 2026
Auteur | Direction Produit — Génie Marketing Mag
Statut | Draft — à valider par le COPIL
Périmètre | Backoffice éditorial + Frontend web (grand public & abonnés)
Livrables associés | Document d'architecture (DOCX), maquettes UX/UI (Figma), cahier des charges technique
Contenu du classeur
1. Sommaire | Page d'accueil du classeur, métadonnées et table des matières
2. Épiques | Liste des 20 épiques fonctionnels organisés en 3 blocs : Backoffice, Frontend, Transverse
3. Acteurs & Rôles | Cartographie des 10 rôles et matrice de droits sur les principaux objets
4. Backlog Complet | 133 user stories détaillées avec critères d'acceptation, priorité, estimation, phase
5. Roadmap | Phasage en 4 itérations : MVP, V1, V2, V3 sur 12 à 15 mois
6. Exigences NF | Exigences non-fonctionnelles : performance, sécurité, disponibilité, accessibilité, conformité
7. Intégrations | Intégrations externes nécessaires : paiement, email, SMS, analytics, CDN
Légende des priorités
P0 — Critique | Indispensable au lancement MVP. Sans cela, le produit ne peut pas fonctionner.
P1 — Haute | Nécessaire pour la V1. Fonctionnalité attendue par les utilisateurs dès les premiers mois.
P2 — Moyenne | Amélioration significative. À intégrer en V2 selon la maturité et les retours utilisateurs.
P3 — Basse | Nice-to-have. Peut être repoussé en V3 sans impact business majeur.

## Épiques
Liste des épiques
ID | Bloc | Épique | Description | Nb user stories
EP-01 | Backoffice | Gestion des utilisateurs & rôles | Création et gestion des comptes backoffice (rédacteurs, chefs, admins, gestionnaires commerciaux). Rôles, permissions, sessions, authentification forte. | 9
EP-02 | Backoffice | Gestion éditoriale — Articles | CRUD complet des articles avec éditeur riche WYSIWYG, insertion médias, métadonnées SEO, gestion des auteurs, versions et historique. | 14
EP-03 | Backoffice | Workflow éditorial | Cycle de vie : brouillon → relecture → validation → planification → publication → archivage. Notifications, kanban rédactionnel. | 8
EP-04 | Backoffice | Gestion des taxonomies | Rubriques (La Une, Analyses, Succès, Boutique), sous-rubriques, tags, catégories Succès/Échec, slugs et URLs. | 6
EP-05 | Backoffice | Gestion des médias | Bibliothèque centralisée, upload, transformation automatique (WebP, thumbnails), métadonnées, droits et crédits photo. | 8
EP-06 | Backoffice | Gestion des numéros magazine | Création de numéros (papier/PDF), sommaire, couverture, association d'articles, stock papier, archives. | 9
EP-07 | Backoffice | Abonnements & offres commerciales | Formules (Digital, Combo, Entreprise), tarification, durées, codes promo, périodes d'essai, avantages. | 7
EP-08 | Backoffice | Gestion des abonnés (CRM) | Base abonnés, segmentation, historique, modifications manuelles, relances, licences multi-utilisateurs. | 9
EP-09 | Backoffice | Paywall & règles d'accès | Définition des niveaux d'accès par article, freemium avec compteur, preview partiel, achat à l'unité. | 6
EP-10 | Backoffice | Newsletter & campagnes | Listes de diffusion, templates, campagnes, A/B testing, statistiques, double opt-in, désabonnements. | 9
EP-11 | Backoffice | Commandes & facturation | Suivi commandes, factures PDF, relances, remboursements, rapports de revenus, paramétrage moyens de paiement. | 8
EP-12 | Backoffice | Modération & interactions | Modération des commentaires, filtrage automatique, bannissements, gestion des signalements. | 5
EP-13 | Backoffice | Dashboards & analytics | Tableaux de bord personnalisés rédacteur / chef / admin, analytics d'articles et d'abonnés, exports. | 7
EP-14 | Backoffice | Audit & journalisation | Journal horodaté de toutes les actions sensibles, export, recherche, conservation réglementaire. | 3
EP-15 | Backoffice | Paramètres de la plateforme | Paramètres globaux, pages légales, bannières, SMTP, SEO global, branding. | 6
EP-16 | Frontend | Page d'accueil (La Une) & rubriques | Slider, fil d'actu, choix de la rédaction, CTA newsletter, navigation par rubriques avec filtres et pagination. | 7
EP-17 | Frontend | Consultation d'articles | Lecteur article avec sommaire auto, bios auteurs, suggestions, temps de lecture, galeries, partage. | 7
EP-18 | Frontend | Inscription, connexion & compte abonné | Inscription email / social, connexion, 2FA, espace abonné complet, gestion préférences et données. | 12
EP-19 | Frontend | Tunnel d'abonnement & paiement | Page comparatif, checkout, paiement Mobile Money/carte, confirmation, renouvellement automatique. | 8
EP-20 | Frontend | Boutique magazine & lecture PDF | Dernier numéro, archives filtrables, commande papier/PDF, lecteur PDF protégé, watermark. | 6
EP-21 | Transverse | SEO, performance & partage social | Sitemap, Open Graph, Schema.org, cache CDN, images optimisées, lazy-loading, SSR. | 6
EP-22 | Transverse | Sécurité, conformité & accessibilité | OWASP Top 10, RGPD / Loi CI 2013-450, WCAG 2.1 AA, cookies, registre des traitements. | 5
TOTAL

## Acteurs & Rôles
Acteurs, rôles et matrice des droits
Rôles identifiés
Code | Rôle | Périmètre | Responsabilité principale | Profil type
VIS | Visiteur | Frontend | Consulter les contenus en accès libre, s'inscrire à la newsletter | Prospect, lecteur occasionnel
AB-D | Abonné Digital | Frontend | Accès aux articles premium + PDF + newsletter premium | Marketeur, étudiant, PME
AB-C | Abonné Combo | Frontend | Digital + papier livré + invitations événements | Dirigeant, directeur marketing
AB-E | Abonné Entreprise | Frontend | Licence multi-utilisateurs + reporting + account manager | DG, DRH agence, annonceur
RED | Rédacteur | Backoffice | Rédiger, illustrer, soumettre des articles | Journaliste, pigiste
CHEF | Rédacteur en chef | Backoffice | Relire, valider, planifier, orchestrer la ligne éditoriale | Responsable éditorial
EDIT | Administrateur éditorial | Backoffice | Superviser toute la rédaction, gérer auteurs et taxonomies | Directeur de la rédaction
COM | Gestionnaire commercial | Backoffice | Abonnés, abonnements, commandes, relances, CRM | Responsable commercial
ADM | Administrateur système | Backoffice | Comptes, rôles, paramètres techniques, intégrations | DSI, DevOps
SUP | Super Administrateur | Backoffice | Accès total, gouvernance globale, configuration maître | DG, CTO
Matrice des droits
Objet / Action | VIS | AB-D | AB-C | AB-E | RED | CHEF | EDIT | COM | ADM | SUP
Consulter articles libres | bar: VIS to SUP
Consulter articles premium | bar: VIS to SUP
Commenter (après modération) | - | L+C | L+C | L+C | L | L | L | L | L | L
Rédiger ses propres articles | - | - | - | - | L+C+M | L+C+M | L+C+M | - | - | L+C+M
Valider / publier | bar: VIS to SUP
Gérer tous les articles | - | - | - | - | - | L+M | L+C+M+S | - | - | Tout
Gérer les taxonomies | - | - | - | - | - | L | L+C+M | - | L | Tout
Gérer les numéros magazine | - | - | - | - | - | L+C+M | L+C+M+S | - | - | Tout
Gérer les médias | - | - | - | - | L+C | L+C+M | L+C+M+S | - | L | Tout
Gérer les abonnements | - | - | - | - | - | L | L | L+C+M | L | Tout
Gérer les abonnés | - | - | - | Lim. | - | L | L | L+C+M+S | L | Tout
Consulter les statistiques | - | - | - | L-perso | L-perso | L | L | L | L | Tout
Modérer les commentaires | - | - | - | - | - | L+M | L+M+S | - | - | Tout
Envoyer newsletters | - | - | - | - | - | L+C | L+C+M+S | L+C+M | - | Tout
Gérer facturation | - | L-perso | L-perso | L-perso | - | - | - | L+C+M | L | Tout
Gérer utilisateurs backoffice | - | - | - | - | - | - | - | - | L+C+M+S | Tout
Paramètres techniques | - | - | - | - | - | - | - | - | L+M | Tout
Journal d'audit | - | - | - | - | - | L-perso | L | L | L+M | Tout
Légende :
L = Lire · C = Créer · M = Modifier · S = Supprimer · V = Valider / Publier · L-perso = Lire ses propres éléments uniquement · Lim. = Accès limité aux licences de l'entreprise · - = Aucun droit · Tout = Tous droits

## Backlog Complet
Backlog complet — User stories
ID | Épique | Titre | User Story | Critères d'acceptation | Acteur principal | Priorité | Phase | Estim. | Type | Statut | Dépendances
US-001 | EP-01 | Créer un utilisateur backoffice | En tant qu'administrateur système, je veux créer un compte backoffice pour un nouveau collaborateur afin qu'il puisse accéder à ses outils de travail. | • Saisie : nom, prénom, email pro, téléphone, rôle initial, statut actif/inactif • Mot de passe provisoire envoyé par email avec lien d'activation (validité 72h) • Email pro unique dans la plateforme • Action tracée dans le journal d'audit | ADM | P0 | MVP | M | Fonctionnelle | Backlog
US-002 | EP-01 | Modifier un utilisateur backoffice | En tant qu'administrateur système, je veux modifier les informations d'un utilisateur existant afin de maintenir la base à jour. | • Modification possible : nom, email, téléphone, rôle, statut • Changement d'email déclenche une revalidation • Changement de rôle impacte les permissions immédiatement • Historique des modifications conservé | ADM | P0 | MVP | S | Fonctionnelle | Backlog
US-003 | EP-01 | Désactiver / réactiver un utilisateur | En tant qu'administrateur système, je veux désactiver un utilisateur lorsqu'il quitte l'entreprise afin de sécuriser l'accès à la plateforme. | • Désactivation termine les sessions actives immédiatement • Utilisateur désactivé conserve son historique • Réactivation possible avec réenvoi d'invitation • Jamais de suppression physique (RGPD + audit) | ADM | P0 | MVP | S | Fonctionnelle | Backlog
US-004 | EP-01 | Réinitialiser le mot de passe | En tant qu'administrateur système, je veux réinitialiser le mot de passe d'un utilisateur qui l'a oublié afin de débloquer rapidement son accès. | • Envoi d'un lien de réinitialisation (validité 1h) • Nouveau mot de passe doit respecter la politique de complexité • L'ancien mot de passe devient invalide immédiatement • Notification au détenteur et au demandeur | ADM | P0 | MVP | S | Fonctionnelle | Backlog
US-005 | EP-01 | Définir les permissions d'un rôle | En tant que super administrateur, je veux configurer finement les permissions par rôle afin d'adapter les droits aux besoins réels. | • Grille de permissions par module et par action (CRUD) • Création de rôles personnalisés • Rôles système non modifiables (Super Admin) • Prévisualisation de l'impact avant enregistrement | SUP | P1 | V1 | L | Fonctionnelle | Backlog
US-006 | EP-01 | Authentifier avec 2FA | En tant qu'utilisateur backoffice, je veux activer une double authentification afin de sécuriser l'accès à des données éditoriales et commerciales sensibles. | • Options : TOTP (Google Auth, Microsoft Auth) et SMS • Code de récupération à usage unique généré • Obligatoire pour les rôles ADM et SUP • Journal des tentatives | Tous BO | P1 | V1 | M | Sécurité | Backlog
US-007 | EP-01 | Consulter les sessions actives | En tant qu'utilisateur, je veux voir mes sessions actives afin de pouvoir déconnecter un appareil suspect. | • Liste : appareil, navigateur, localisation approximative, date de dernière activité • Déconnexion distante d'une session • Déconnexion de toutes les sessions sauf la courante | Tous BO | P2 | V1 | S | Fonctionnelle | Backlog
US-008 | EP-01 | Journal d'activité utilisateur | En tant qu'administrateur, je veux consulter l'historique détaillé des actions d'un utilisateur afin de détecter d'éventuels comportements à risque. | • Filtres par période, action, objet • Export CSV • Conservation 12 mois minimum • Conforme RGPD | ADM | P2 | V1 | M | Fonctionnelle | Backlog
US-009 | EP-01 | Politique de mot de passe | En tant qu'administrateur système, je veux définir une politique de mot de passe afin de respecter les standards de sécurité. | • Longueur minimale (12 caractères conseillés) • Complexité (majuscules, chiffres, caractères spéciaux) • Expiration optionnelle (90 jours) • Historique de non-réutilisation des 5 derniers | ADM | P1 | V1 | S | NF | Backlog
US-010 | EP-02 | Créer un brouillon d'article | En tant que rédacteur, je veux créer un brouillon d'article afin de commencer à rédiger un sujet. | • Auto-sauvegarde toutes les 30 secondes • Statut par défaut : Brouillon • Rédacteur courant est l'auteur par défaut • Slug généré automatiquement à partir du titre (modifiable) | RED | P0 | MVP | M | Fonctionnelle | Backlog
US-011 | EP-02 | Éditeur riche WYSIWYG | En tant que rédacteur, je veux un éditeur visuel avec mise en forme afin de produire un article soigné sans connaître HTML. | • Blocs : paragraphe, titre H2/H3/H4, liste, citation, encadré, séparateur, code • Formatage : gras, italique, souligné, lien, surlignage • Insertion : image, vidéo YouTube, tweet, PDF, infographie, tableau • Mode plein écran et mode focus | RED | P0 | MVP | XL | Fonctionnelle | Backlog
US-012 | EP-02 | Insérer des médias dans l'article | En tant que rédacteur, je veux insérer des images et vidéos dans mon article afin de l'illustrer. | • Sélection depuis la bibliothèque ou upload direct • Tailles d'affichage : large, medium, inline • Légende, alt text, crédit photo obligatoires • Previsualisation responsive | RED | P0 | MVP | M | EP-05 | Backlog
US-013 | EP-02 | Définir l'image à la Une (cover) | En tant que rédacteur, je veux définir une image de couverture afin qu'elle serve d'illustration principale. | • Une seule cover par article, obligatoire pour publier • Recadrage intégré (ratios 16:9, 4:3, 1:1) • Alt text obligatoire • Prévisualisation dans les différents formats (card, slider, social) | RED | P0 | MVP | M | Fonctionnelle | Backlog
US-014 | EP-02 | Saisir les métadonnées SEO | En tant que rédacteur, je veux renseigner titre SEO, meta description et URL personnalisée afin d'optimiser le référencement. | • Titre SEO (limite 60 car., compteur) • Meta description (limite 160 car., compteur) • URL/slug personnalisable • Aperçu Google en temps réel • Aperçu Open Graph Facebook / Twitter | RED | P1 | MVP | M | EP-21 | Backlog
US-015 | EP-02 | Gérer l'auteur d'un article | En tant que rédacteur en chef, je veux attribuer un article à un auteur interne ou externe afin de correctement créditer la contribution. | • Sélection dans la liste des auteurs • Création à la volée d'un auteur externe (invité, pigiste) • Co-signature possible (plusieurs auteurs) • Photo et bio auteur affichées sur l'article | CHEF | P1 | V1 | M | Fonctionnelle | Backlog
US-016 | EP-02 | Ajouter rubrique et tags | En tant que rédacteur, je veux classer mon article par rubrique et tags afin de faciliter la navigation et le SEO. | • Une rubrique principale obligatoire • Sous-rubrique optionnelle • Tags libres avec autocomplétion (min 2, max 10) • Catégorie éditoriale (Succès, Échec constructif, Analyse, Opinion) | RED | P0 | MVP | S | EP-04 | Backlog
US-017 | EP-02 | Rédiger un chapô (lede) | En tant que rédacteur, je veux rédiger un chapô distinct afin de résumer l'article en quelques lignes percutantes. | • Chapô obligatoire pour publier (150-300 caractères) • Affiché dans les cartes d'article et en haut du contenu • Pas de mise en forme (texte simple) | RED | P0 | MVP | XS | Fonctionnelle | Backlog
US-018 | EP-02 | Format dossier multi-chapitres | En tant que rédacteur en chef, je veux créer un dossier composé de plusieurs chapitres afin de proposer des enquêtes longues. | • Un dossier est un parent avec N chapitres ordonnés • Chaque chapitre est un article à part entière • Navigation inter-chapitres sur le front • Sommaire du dossier généré automatiquement | CHEF | P2 | V1 | L | Fonctionnelle | Backlog
US-019 | EP-02 | Ajouter une citation mise en avant | En tant que rédacteur, je veux insérer une citation visuellement distinctive afin de faire ressortir une phrase clé. | • Citation mise en forme en pleine largeur avec attribution • Option partage direct de la citation sur réseaux sociaux • Image de fond optionnelle | RED | P2 | V1 | S | Fonctionnelle | Backlog
US-020 | EP-02 | Historique et versions | En tant que rédacteur, je veux accéder à l'historique des modifications afin de revenir à une version antérieure en cas d'erreur. | • Une version créée à chaque sauvegarde manuelle • Horodatage, auteur de la modification • Diff visuelle entre deux versions • Restauration possible (crée une nouvelle version) | RED | P1 | V1 | L | Fonctionnelle | Backlog
US-021 | EP-02 | Dupliquer un article | En tant que rédacteur, je veux dupliquer un article existant afin de gagner du temps sur un contenu similaire. | • Duplication avec tout le contenu et les métadonnées • Titre suffixé "(copie)" • Statut forcé à Brouillon • URL/slug régénéré | RED | P2 | V1 | XS | Fonctionnelle | Backlog
US-022 | EP-02 | Supprimer un article (soft delete) | En tant que rédacteur en chef, je veux supprimer un article afin de retirer un contenu obsolète ou erroné. | • Suppression logique (non physique) • Corbeille accessible 30 jours • Restauration possible depuis la corbeille • URL retourne 410 Gone avec redirection si configurée | CHEF | P1 | MVP | S | Fonctionnelle | Backlog
US-023 | EP-02 | Articles liés manuels | En tant que rédacteur, je veux sélectionner manuellement des articles liés afin d'enrichir les recommandations de lecture. | • Jusqu'à 4 articles liés sélectionnés manuellement • Affichés en bas d'article sur le front • Complément aux recommandations automatiques | RED | P2 | V2 | S | Fonctionnelle | Backlog
US-024 | EP-02 | Contenu sponsorisé / publi-info | En tant qu'administrateur éditorial, je veux pouvoir marquer un contenu comme sponsorisé afin de respecter les obligations de transparence publicitaire. | • Flag "Contenu sponsorisé" avec nom de l'annonceur • Badge visible sur les cards et en tête d'article • Traçabilité dans les reportings | EDIT | P2 | V2 | S | Fonctionnelle | Backlog
US-025 | EP-03 | Soumettre un article à relecture | En tant que rédacteur, je veux soumettre mon article à relecture afin qu'il soit validé avant publication. | • Passage du statut Brouillon → En relecture • Notification au rédacteur en chef • Verrouillage de l'édition pendant la relecture (ou mode collaboratif) • Champ message au relecteur | RED | P0 | MVP | S | Fonctionnelle | Backlog
US-026 | EP-03 | Relire et commenter un article | En tant que rédacteur en chef, je veux relire un article soumis et laisser des commentaires afin de guider l'auteur vers une version publiable. | • Commentaires contextuels sur des passages (annotation) • Commentaire général de retour • Suggestions de modification visibles • Historique des échanges | CHEF | P1 | MVP | L | Fonctionnelle | Backlog
US-027 | EP-03 | Valider ou refuser un article | En tant que rédacteur en chef, je veux valider un article afin qu'il devienne publiable ou le renvoyer en révision. | • Bouton "Valider" → statut Validé, prêt à publier • Bouton "Refuser / À corriger" → retour à Brouillon avec commentaire obligatoire • Notification à l'auteur | CHEF | P0 | MVP | S | Fonctionnelle | Backlog
US-028 | EP-03 | Planifier la publication | En tant que rédacteur en chef, je veux planifier la publication d'un article afin de respecter un calendrier éditorial. | • Date et heure de publication (fuseau Côte d'Ivoire / UTC) • Statut passe à Planifié • Publication automatique à l'heure dite • Annulation possible avant l'échéance | CHEF | P1 | MVP | M | Fonctionnelle | Backlog
US-029 | EP-03 | Publier immédiatement | En tant que rédacteur en chef, je veux publier un article validé afin qu'il devienne accessible au public. | • Statut Validé → Publié, horodatage de publication • Invalidation du cache CDN des pages impactées (rubrique, accueil) • Envoi éventuel vers la newsletter • Diffusion réseaux sociaux (si configurée) | CHEF | P0 | MVP | M | Fonctionnelle | Backlog
US-030 | EP-03 | Dépublier un article | En tant que rédacteur en chef, je veux dépublier un article afin de le retirer temporairement du site. | • Statut Publié → Dépublié • URL retourne 404 ou redirige selon configuration • Action tracée avec justification • Republication en 1 clic | CHEF | P1 | MVP | S | Fonctionnelle | Backlog
US-031 | EP-03 | Kanban rédactionnel | En tant que rédacteur en chef, je veux une vue kanban des articles par statut afin de piloter visuellement la chaîne de production. | • Colonnes : Idée, Brouillon, En relecture, Validé, Planifié, Publié • Drag & drop pour changer le statut (droits requis) • Filtres : auteur, rubrique, période • Badges : priorité, urgence | CHEF | P2 | V1 | L | Fonctionnelle | Backlog
US-032 | EP-03 | Notifications workflow | En tant qu'utilisateur impliqué dans le workflow, je veux être notifié des changements d'état afin de réagir rapidement. | • Notifications in-app et email • Événements : soumission, validation, refus, publication • Préférences par utilisateur (fréquence, canaux) • Digest quotidien en option | Tous BO | P1 | V1 | M | Fonctionnelle | Backlog
US-033 | EP-04 | Gérer les rubriques principales | En tant qu'administrateur éditorial, je veux créer et gérer les rubriques principales afin de structurer le site. | • CRUD : nom, slug, description, ordre d'affichage, icône, couleur d'accent • 4 rubriques initiales : La Une, Analyses & Stratégies, Succès Stories, Boutique • Impossible de supprimer une rubrique contenant des articles actifs | EDIT | P0 | MVP | M | Fonctionnelle | Backlog
US-034 | EP-04 | Gérer les sous-rubriques | En tant qu'administrateur éditorial, je veux créer des sous-rubriques afin d'affiner la taxonomie. | • Rattachement à une rubrique parent • Hiérarchie sur 2 niveaux maximum • Slug hérité + suffixe (ex: /analyses/etudes-de-cas) | EDIT | P1 | V1 | S | Fonctionnelle | Backlog
US-035 | EP-04 | Gérer les tags | En tant qu'administrateur éditorial, je veux gérer les tags afin d'offrir une navigation transversale. | • Création libre par les rédacteurs (avec autocomplétion) • Fusion de tags (opération administrateur) • Page de tag avec listing d'articles • Comptage d'usage | EDIT | P1 | V1 | M | Fonctionnelle | Backlog
US-036 | EP-04 | Gérer les catégories éditoriales | En tant qu'administrateur éditorial, je veux gérer les catégories (Succès, Échec constructif, Interview, Portrait, Tribune, Analyse) afin de filtrer par angle éditorial. | • Liste fixe configurable • Obligatoire par article • Badge distinctif sur le front | EDIT | P0 | MVP | S | Fonctionnelle | Backlog
US-037 | EP-04 | URLs et redirections | En tant qu'administrateur éditorial, je veux personnaliser les URLs et gérer les redirections afin de préserver le SEO lors de réorganisations. | • Éditer le slug d'un article ou d'une rubrique • Créer manuellement une redirection 301 • Redirection automatique si le slug change | EDIT | P1 | V1 | M | EP-21 | Backlog
US-038 | EP-04 | Taxonomie auteurs | En tant qu'administrateur éditorial, je veux gérer les pages auteurs afin de valoriser les signatures. | • Fiche auteur : photo, bio, spécialités, liens sociaux • Page auteur listant tous ses articles • Séparation entre compte utilisateur BO et fiche auteur publique | EDIT | P1 | V1 | M | Fonctionnelle | Backlog
US-039 | EP-05 | Bibliothèque de médias centralisée | En tant que rédacteur, je veux parcourir une bibliothèque centralisée afin de réutiliser des médias existants. | • Vue grille et liste • Miniatures, métadonnées, filtres (type, date, tag, rubrique) • Recherche plein texte (nom, légende, alt) • Pagination ou scroll infini | RED | P0 | MVP | L | Fonctionnelle | Backlog
US-040 | EP-05 | Uploader des images | En tant que rédacteur, je veux uploader une image afin de l'utiliser dans un article. | • Formats : JPG, PNG, WebP, SVG • Taille max 10 Mo, dimensions min 800px de large • Upload multiple • Détection de doublons (hash) | RED | P0 | MVP | M | Fonctionnelle | Backlog
US-041 | EP-05 | Transformation automatique d'images | En tant que système, je dois générer automatiquement les déclinaisons d'une image afin d'optimiser la performance. | • Variantes : 320, 640, 1024, 1920px • Formats WebP et AVIF en plus de l'original • Compression adaptative • Servir en responsive srcset | Système | P0 | MVP | L | NF | Backlog
US-042 | EP-05 | Uploader des PDFs | En tant que rédacteur, je veux uploader un PDF afin de le proposer en téléchargement ou lecture. | • Format PDF uniquement, taille max 50 Mo • Prévisualisation en ligne • Option de téléchargement protégé (abonnés) | RED | P1 | MVP | M | Fonctionnelle | Backlog
US-043 | EP-05 | Métadonnées média | En tant que rédacteur, je veux renseigner les métadonnées d'un média afin de respecter les obligations d'accessibilité et de crédits. | • Alt text obligatoire (accessibilité) • Légende • Crédit photo (obligatoire) • Licence (propre, Creative Commons, agence, droits réservés) • Tags | RED | P0 | MVP | S | NF | Backlog
US-044 | EP-05 | Organiser en collections | En tant que rédacteur, je veux organiser les médias en collections afin de faciliter leur retrouvement. | • Collections / dossiers hiérarchiques • Un média peut appartenir à plusieurs collections • Droits par collection possibles | RED | P2 | V1 | M | Fonctionnelle | Backlog
US-045 | EP-05 | Supprimer un média avec contrôle | En tant qu'administrateur éditorial, je veux supprimer un média en toute sécurité afin d'éviter les liens cassés. | • Alerte si le média est utilisé dans des articles (liste affichée) • Suppression soft delete + purge après 30 jours • Remplacement proposé | EDIT | P1 | V1 | M | Fonctionnelle | Backlog
US-046 | EP-05 | Watermark dynamique pour PDF abonnés | En tant qu'administrateur éditorial, je veux qu'un watermark contenant l'email de l'abonné soit incrusté dans les PDFs téléchargés afin de tracer les fuites. | • Watermark discret sur chaque page • Personnalisation position, opacité • Traçabilité : qui a téléchargé quand • Configurable par numéro | EDIT | P2 | V1 | L | Sécurité | Backlog
US-047 | EP-06 | Créer un numéro de magazine | En tant qu'administrateur éditorial, je veux créer un nouveau numéro afin de constituer l'édition mensuelle. | • Métadonnées : n°, titre, sous-titre, mois, année, thème • Date de parution • Prix papier et prix PDF distincts | EDIT | P1 | V1 | M | Fonctionnelle | Backlog
US-048 | EP-06 | Uploader la couverture | En tant qu'administrateur éditorial, je veux uploader la couverture du numéro afin de l'afficher en boutique et sur la fiche. | • Formats JPG/PNG/WebP • Dimensions min 1200×1600 (ratio 3:4) • Variantes auto (thumbnail, card, full) | EDIT | P1 | V1 | S | EP-05 | Backlog
US-049 | EP-06 | Saisir le sommaire d'un numéro | En tant qu'administrateur éditorial, je veux définir le sommaire paginé afin qu'il s'affiche en fiche produit. | • Liste : numéro de page, titre de l'article, résumé court • Réordonnancement drag & drop • Association optionnelle à un article numérique publié | EDIT | P1 | V1 | M | Fonctionnelle | Backlog
US-050 | EP-06 | Uploader le PDF du numéro | En tant qu'administrateur éditorial, je veux téléverser le PDF complet afin de le rendre disponible aux abonnés digitaux. | • Upload sécurisé • Stockage chiffré • Extraction automatique du nombre de pages • Validation manuelle avant mise en ligne | EDIT | P1 | V1 | M | Fonctionnelle | Backlog
US-051 | EP-06 | Gérer le stock papier | En tant que gestionnaire commercial, je veux suivre le stock papier d'un numéro afin d'éviter les ventes en rupture. | • Stock initial à la parution • Décrément automatique à chaque commande • Alerte sous seuil configurable • Désactivation auto de la commande papier en rupture | COM | P2 | V1 | M | Fonctionnelle | Backlog
US-052 | EP-06 | Archiver un numéro | En tant qu'administrateur éditorial, je veux archiver un ancien numéro afin qu'il reste consultable en archives. | • Statut Archivé après N mois • Apparaît dans la section Archives • Prix et conditions d'accès spécifiques (gratuit pour abonnés, payant à l'unité) | EDIT | P1 | V1 | S | Fonctionnelle | Backlog
US-053 | EP-06 | Fiche détaillée d'un numéro | En tant que visiteur/abonné, je veux consulter la fiche complète d'un numéro afin de décider de son achat. | • Couverture en grand, prix, description • Sommaire complet • CTA selon profil (acheter/lire pour abonnés) • Extraits gratuits possibles | VIS/AB | P1 | V1 | M | Fonctionnelle | Backlog
US-054 | EP-06 | Hors-séries et spéciaux | En tant qu'administrateur éditorial, je veux créer des hors-séries afin de publier des numéros thématiques exceptionnels. | • Flag "Hors-série" avec badge spécifique • Prix et disponibilité indépendants • Cycle de parution non mensuel | EDIT | P3 | V2 | S | Fonctionnelle | Backlog
US-055 | EP-06 | Extraits gratuits d'un numéro | En tant qu'administrateur éditorial, je veux offrir des extraits gratuits d'un numéro payant afin d'inciter à l'achat. | • Sélection d'articles extraits accessibles à tous • Watermark "Extrait" sur le PDF extrait • Analytics de conversion extrait → achat | EDIT | P2 | V2 | M | Fonctionnelle | Backlog
US-056 | EP-07 | Gérer les formules d'abonnement | En tant qu'administrateur système, je veux créer et paramétrer les formules d'abonnement afin de proposer plusieurs offres. | • Formules initiales : Digital 24k, Combo 48k, Entreprise 320k (tous FCFA/an) • Nom, description, prix, durée, devise • Liste des avantages (features) incluses • Statut actif/archivé | ADM | P0 | MVP | M | Fonctionnelle | Backlog
US-057 | EP-07 | Paramétrer les avantages par formule | En tant qu'administrateur système, je veux lister les avantages spécifiques d'une formule afin de les afficher clairement en boutique. | • Avantages : accès PDF, nombre de numéros, événements, newsletter premium, licences multiples • Ordre d'affichage • Icône par avantage | ADM | P0 | MVP | S | Fonctionnelle | Backlog
US-058 | EP-07 | Créer un code promo | En tant que gestionnaire commercial, je veux créer un code promotionnel afin de lancer des campagnes d'acquisition. | • Code, libellé, type (% ou montant fixe) • Période de validité, nombre d'utilisations max, par client • Formules éligibles • Cumul autorisé ou non | COM | P1 | V1 | M | Fonctionnelle | Backlog
US-059 | EP-07 | Période d'essai gratuite | En tant qu'administrateur système, je veux configurer une période d'essai afin de permettre aux prospects de tester. | • Durée paramétrable (7 ou 14 jours) • Unique par personne (détection email + moyen de paiement) • Conversion auto en abonnement payant si moyen de paiement fourni • Notification J-3 avant fin d'essai | ADM | P2 | V1 | L | Fonctionnelle | Backlog
US-060 | EP-07 | Offres spéciales temporaires | En tant que gestionnaire commercial, je veux créer des offres spéciales datées afin de stimuler les ventes lors d'événements. | • Prix remisé pour une période • Badge "Offre spéciale" visible sur la page de comparaison • Retour automatique au tarif standard à la fin | COM | P2 | V2 | M | Fonctionnelle | Backlog
US-061 | EP-07 | Formules sur-mesure Entreprise | En tant que gestionnaire commercial, je veux créer des contrats Entreprise personnalisés afin de répondre aux demandes grands comptes. | • Devis en mode projet avec nombre de licences, durée, prix négocié • Validation après signature du devis • Facturation adaptée (échéancier possible) | COM | P2 | V2 | L | Fonctionnelle | Backlog
US-062 | EP-07 | Renouvellement automatique | En tant qu'administrateur système, je veux configurer le renouvellement automatique afin de maximiser la rétention. | • Par défaut activé pour Digital et Combo • Notification J-15, J-7, J-1 avant renouvellement • Possibilité de désactiver pour l'abonné • Tentatives de paiement et gestion d'échec | ADM | P1 | V1 | L | Fonctionnelle | Backlog
US-063 | EP-08 | Liste des abonnés | En tant que gestionnaire commercial, je veux voir la liste des abonnés avec filtres afin de piloter la base. | • Colonnes : nom, email, formule, statut, date début/fin, montant total • Filtres : formule, statut (actif, expiré, résilié), période d'inscription • Recherche plein texte • Pagination, tri | COM | P0 | MVP | M | Fonctionnelle | Backlog
US-064 | EP-08 | Fiche détaillée d'un abonné | En tant que gestionnaire commercial, je veux consulter la fiche complète d'un abonné afin d'assurer un service client de qualité. | • Onglets : profil, abonnement actuel, historique, commandes, factures, tickets de support, communications • Notes internes • Tags | COM | P0 | MVP | L | Fonctionnelle | Backlog
US-065 | EP-08 | Modifier manuellement un abonnement | En tant que gestionnaire commercial, je veux modifier manuellement un abonnement en cas de situation particulière. | • Changer la formule • Prolonger / raccourcir la date de fin • Offrir des jours gracieux • Toute modification tracée avec justification obligatoire | COM | P1 | V1 | M | EP-14 | Backlog
US-066 | EP-08 | Suspendre / résilier | En tant que gestionnaire commercial, je veux suspendre ou résilier un abonnement afin de gérer les cas de non-paiement ou de demande client. | • Suspension temporaire (accès bloqué, durée paramétrable) • Résiliation (fin immédiate ou à date d'échéance) • Motif obligatoire • Notification à l'abonné | COM | P1 | V1 | M | Fonctionnelle | Backlog
US-067 | EP-08 | Exporter la base abonnés | En tant que gestionnaire commercial, je veux exporter la base en CSV afin de l'utiliser dans des outils externes. | • Filtres applicables avant export • Choix des colonnes à exporter • Traçabilité de l'export (qui, quand, quoi) • Conformité RGPD (données strictement nécessaires) | COM | P1 | V1 | S | RGPD | Backlog
US-068 | EP-08 | Segmenter les abonnés | En tant que gestionnaire commercial, je veux créer des segments afin de cibler des communications précises. | • Critères : formule, ancienneté, engagement, activité, zone géographique • Segments dynamiques (recalculés automatiquement) • Utilisation dans les campagnes newsletter | COM | P2 | V2 | L | EP-10 | Backlog
US-069 | EP-08 | Relances d'abonnements expirants | En tant que gestionnaire commercial, je veux automatiser les relances afin de maximiser le taux de renouvellement. | • Cycle : J-30, J-15, J-7, J-1, J+3, J+7 • Canaux : email, SMS • Templates personnalisables • Statistiques de conversion | COM | P1 | V1 | L | Fonctionnelle | Backlog
US-070 | EP-08 | Gérer les licences Entreprise | En tant qu'administrateur d'un abonnement Entreprise, je veux gérer les licences de mon entreprise afin d'en contrôler l'usage. | • Liste des licences actives, inactives • Invitation d'un collaborateur par email • Désactivation / réactivation • Rapport d'usage mensuel | AB-E | P2 | V1 | L | Fonctionnelle | Backlog
US-071 | EP-08 | Notes et suivi commercial | En tant que gestionnaire commercial, je veux prendre des notes sur un abonné afin de tracer l'historique de la relation. | • Notes libres horodatées et signées • Catégorisation (appel, email, rdv, réclamation) • Visibilité équipe commerciale • Intégration dans la timeline de la fiche | COM | P2 | V2 | M | Fonctionnelle | Backlog
US-072 | EP-09 | Définir le niveau d'accès d'un article | En tant que rédacteur en chef, je veux définir le niveau d'accès d'un article afin de configurer le paywall. | • Niveaux : Libre (tous), Freemium (compteur), Premium (abonnés), Premium+ (niveau sup), Achat à l'unité • Par défaut selon la rubrique • Prévisualisation du rendu front | CHEF | P0 | MVP | M | Fonctionnelle | Backlog
US-073 | EP-09 | Configurer le compteur freemium | En tant qu'administrateur système, je veux configurer le nombre d'articles gratuits par mois pour les visiteurs non abonnés. | • Quota mensuel paramétrable (défaut: 3 articles) • Identification par compte ou cookie (30j) • Reset mensuel • Message pédagogique à l'approche du quota | ADM | P0 | MVP | M | Fonctionnelle | Backlog
US-074 | EP-09 | Afficher le paywall (front) | En tant que visiteur ayant épuisé ses articles gratuits, je veux voir un paywall clair afin de comprendre les conditions d'accès. | • Preview du début de l'article (2-3 paragraphes) • Bloc paywall avec CTA : s'abonner, se connecter • Message personnalisé selon le contexte (quota atteint, premium pur) • Responsive mobile | VIS | P0 | MVP | L | Fonctionnelle | Backlog
US-075 | EP-09 | Achat d'un article à l'unité | En tant que visiteur, je veux acheter un article à l'unité afin d'accéder sans m'abonner. | • Prix paramétrable par article ou par catégorie • Paiement direct sans création de compte (option) • Accès permanent au contenu acheté (30 jours min) • Reçu par email | VIS | P2 | V1 | L | EP-19 | Backlog
US-076 | EP-09 | Partage entre abonnés (offrir un article) | En tant qu'abonné, je veux offrir un article à un non-abonné afin de partager un contenu intéressant. | • Quota mensuel paramétrable (ex: 5 articles/mois) • Lien unique expirant sous 7 jours • Destinataire accède sans s'inscrire • Traçabilité | AB-D/C/E | P3 | V2 | M | Fonctionnelle | Backlog
US-077 | EP-09 | Bypass paywall pour réseaux de diffusion | En tant qu'administrateur éditorial, je veux autoriser certains réseaux (Google News, Apple News) à contourner le paywall afin d'améliorer le SEO. | • Liste blanche de referers / user agents • Délivre l'article complet pour indexation • Trackable | EDIT | P3 | V2 | M | EP-21 | Backlog
US-078 | EP-10 | Gérer les listes de diffusion | En tant que gestionnaire commercial, je veux créer plusieurs listes afin de cibler des communications distinctes. | • Listes : Hebdo grand public, Premium abonnés, Professionnels B2B, Événements • Auto-ajout selon l'abonnement • Double opt-in obligatoire | COM | P1 | V1 | M | Fonctionnelle | Backlog
US-079 | EP-10 | Concevoir une campagne email | En tant que gestionnaire commercial, je veux concevoir une campagne afin d'envoyer une newsletter. | • Éditeur visuel (drag & drop) ou code HTML • Personnalisation (nom, formule) • Variables dynamiques (articles récents) • Prévisualisation desktop/mobile | COM | P1 | V1 | XL | Fonctionnelle | Backlog
US-080 | EP-10 | Gérer les templates | En tant qu'administrateur éditorial, je veux gérer des templates réutilisables afin d'assurer une cohérence graphique. | • Templates par type : newsletter hebdo, relance abonnement, confirmation, alerte dossier • Variables dynamiques • Versioning des templates | EDIT | P2 | V1 | M | Fonctionnelle | Backlog
US-081 | EP-10 | Envoyer une campagne immédiate | En tant que gestionnaire commercial, je veux envoyer une campagne à une liste afin de diffuser une information. | • Sélection liste / segment • Test d'envoi préalable obligatoire • Confirmation avant envoi masse • Rate limiting | COM | P1 | V1 | M | Fonctionnelle | Backlog
US-082 | EP-10 | Planifier une campagne | En tant que gestionnaire commercial, je veux planifier une campagne à une date précise afin d'optimiser les horaires d'envoi. | • Date/heure précises, fuseau horaire • Mode récurrent (hebdomadaire) • Annulation possible avant envoi | COM | P1 | V1 | M | Fonctionnelle | Backlog
US-083 | EP-10 | Test A/B | En tant que gestionnaire commercial, je veux tester deux variantes afin d'optimiser la performance des campagnes. | • Variantes sur objet, contenu, CTA • Échantillon paramétrable (ex: 20%) • Winner automatique sur métrique (ouverture, clic) envoyé au reste | COM | P3 | V2 | L | Fonctionnelle | Backlog
US-084 | EP-10 | Statistiques de campagne | En tant que gestionnaire commercial, je veux consulter les statistiques détaillées afin de piloter la performance. | • KPIs : taux d'ouverture, clic, désabonnement, bounce, conversion • Par lien (heatmap) • Comparaison campagnes • Export CSV | COM | P1 | V1 | L | Fonctionnelle | Backlog
US-085 | EP-10 | Gérer les désabonnements | En tant qu'abonné newsletter, je veux me désabonner en un clic afin de respecter mon droit de retrait. | • Lien unique sécurisé dans chaque email • Désabonnement simple sans reconnexion • Choix granulaire par liste • Confirmation visuelle | VIS/AB | P0 | MVP | S | RGPD | Backlog
US-086 | EP-10 | Double opt-in | En tant qu'administrateur système, je veux que toute inscription soit confirmée par email afin de respecter les obligations RGPD et de qualité de base. | • Email de confirmation avec lien de validation • Compte inactif jusqu'à validation • Expiration du lien sous 72h • Log du consentement | ADM | P0 | MVP | M | RGPD | Backlog
US-087 | EP-11 | Consulter les commandes | En tant que gestionnaire commercial, je veux voir la liste des commandes afin de suivre l'activité. | • Filtres : statut, période, montant, type (abonnement, numéro, article) • Tri, pagination • Export CSV | COM | P0 | MVP | M | Fonctionnelle | Backlog
US-088 | EP-11 | Fiche détaillée d'une commande | En tant que gestionnaire commercial, je veux consulter le détail d'une commande afin de gérer les incidents. | • Client, date, montant TTC/HT, moyen de paiement • Statut : en attente, payée, échec, remboursée • Timeline des événements (tentatives, webhooks, ...) • Actions : relance, remboursement | COM | P0 | MVP | M | Fonctionnelle | Backlog
US-089 | EP-11 | Générer une facture PDF | En tant que système, je dois générer une facture PDF conforme afin de respecter les obligations comptables. | • Numérotation séquentielle continue (obligation légale CI) • Mentions obligatoires : TVA, RCCM, NCC, CNPS, coordonnées • PDF archivé de manière inaltérable • Envoi auto par email après paiement | Système | P0 | MVP | L | Légal | Backlog
US-090 | EP-11 | Relancer un paiement échoué | En tant que gestionnaire commercial, je veux relancer un client en cas d'échec de paiement afin de sécuriser la vente. | • Email de relance à J+1, J+3, J+7 • SMS à J+3 si numéro disponible • Lien direct vers la page de paiement • Désactivation de l'accès à J+10 si non régularisé | COM | P1 | V1 | M | Fonctionnelle | Backlog
US-091 | EP-11 | Rembourser une commande | En tant que gestionnaire commercial, je veux rembourser une commande afin de traiter une demande client. | • Remboursement total ou partiel • Motif obligatoire • Avoir PDF généré automatiquement • Mise à jour du compte client (abonnement ou accès) | COM | P1 | V1 | L | Fonctionnelle | Backlog
US-092 | EP-11 | Rapport des revenus | En tant que direction, je veux un rapport des revenus par période afin de piloter le business. | • Ventes par type : abonnements, numéros, articles à l'unité • Comparaison période / année précédente • MRR, ARR, churn, LTV • Export CSV et PDF | SUP/COM | P1 | V1 | L | Fonctionnelle | Backlog
US-093 | EP-11 | Moyens de paiement configurés | En tant qu'administrateur système, je veux activer / désactiver les moyens de paiement afin d'adapter l'offre. | • Mobile Money (Orange, MTN, Moov, Wave) • Carte bancaire (Visa, Mastercard) • Virement bancaire (facture) • Bascule actif/inactif par moyen | ADM | P0 | MVP | M | EP-19 | Backlog
US-094 | EP-11 | Taxes et fiscalité | En tant qu'administrateur système, je veux configurer les taxes applicables afin de respecter la fiscalité ivoirienne. | • TVA 18% par défaut • Exonérations paramétrables (export, certaines catégories) • Affichage TTC/HT selon contexte • Retenues à la source si applicable | ADM | P1 | V1 | M | Légal | Backlog
US-095 | EP-12 | Déposer un commentaire (abonné) | En tant qu'abonné, je veux commenter un article afin de participer au débat. | • Authentification obligatoire • Longueur max 1500 caractères • Règles de modération visibles • File d'attente modération par défaut | AB-* | P2 | V1 | M | Fonctionnelle | Backlog
US-096 | EP-12 | File de modération | En tant que modérateur / rédacteur en chef, je veux une file des commentaires en attente afin de les traiter rapidement. | • Vue liste avec contexte (article) • Actions : approuver, refuser, marquer comme spam • Réponse de la rédaction possible • SLA interne affiché | CHEF | P2 | V1 | M | Fonctionnelle | Backlog
US-097 | EP-12 | Modération automatique | En tant qu'administrateur éditorial, je veux configurer une modération automatique afin d'accélérer le traitement. | • Liste noire de mots / expressions • Détection d'URLs suspectes • Flag automatique selon score • Auto-approbation pour commentateurs de confiance (après N commentaires validés) | EDIT | P3 | V2 | L | Fonctionnelle | Backlog
US-098 | EP-12 | Signaler un commentaire | En tant qu'abonné, je veux signaler un commentaire inapproprié afin d'alerter la modération. | • Bouton "Signaler" avec motif • Limite d'abus (1 signalement/commentaire/utilisateur) • Notification au modérateur | AB-* | P3 | V2 | S | Fonctionnelle | Backlog
US-099 | EP-12 | Bannir un utilisateur | En tant qu'administrateur éditorial, je veux bannir un utilisateur des commentaires afin de préserver la qualité du débat. | • Bannissement temporaire (durée) ou définitif • Motif obligatoire • Notification à l'utilisateur • Contestable via support | EDIT | P3 | V2 | S | Fonctionnelle | Backlog
US-100 | EP-13 | Dashboard rédacteur | En tant que rédacteur, je veux un tableau de bord personnel afin de suivre mes articles et performances. | • Articles : en cours, publiés ce mois, total • Performances : top 5 articles (vues), taux d'engagement • Commentaires en attente sur mes articles | RED | P1 | V1 | L | Fonctionnelle | Backlog
US-101 | EP-13 | Dashboard chef de rédaction | En tant que rédacteur en chef, je veux une vue d'ensemble afin de piloter la rédaction. | • Pipeline : nombre par statut • Calendrier éditorial des planifiés • Top articles de la semaine • Charge par rédacteur | CHEF | P1 | V1 | L | Fonctionnelle | Backlog
US-102 | EP-13 | Analytics d'article | En tant que rédacteur, je veux consulter les performances d'un article afin d'évaluer son impact. | • Vues, visiteurs uniques, temps de lecture moyen, taux de scroll • Sources de trafic • Partages sociaux • Commentaires | RED | P1 | V1 | L | Fonctionnelle | Backlog
US-103 | EP-13 | Top auteurs / articles | En tant qu'administrateur éditorial, je veux voir les classements afin d'identifier les contenus et signatures performants. | • Top articles par période (7j, 30j, 90j, 1 an) • Top auteurs • Top rubriques • Top tags | EDIT | P1 | V1 | M | Fonctionnelle | Backlog
US-104 | EP-13 | Analytics abonnés | En tant que direction, je veux des métriques sur les abonnés afin de piloter la croissance. | • Acquisition : nouveaux abonnés par canal, par formule • Rétention : churn rate, cohortes • Revenus : MRR, ARR, LTV, CAC • Graphiques évolutifs | SUP/COM | P1 | V1 | XL | Fonctionnelle | Backlog
US-105 | EP-13 | Tableau de bord exécutif (NS) | En tant que direction, je veux un tableau de bord synthétique agrégeant toutes les métriques clés afin d'avoir une vision 360°. | • Vues synthétiques : audience, acquisition, revenus, éditorial • Alertes automatiques (seuils anormaux) • Envoi périodique par email | SUP | P2 | V2 | L | Fonctionnelle | Backlog
US-106 | EP-13 | Exports analytics | En tant qu'utilisateur avec droit analytics, je veux exporter les données afin de les exploiter hors plateforme. | • Export CSV et Excel • Plages horaires et filtres applicables • Planification d'export récurrent | Tous BO | P2 | V1 | M | Fonctionnelle | Backlog
US-107 | EP-14 | Journal d'audit centralisé | En tant qu'administrateur système, je veux consulter un journal horodaté de toutes les actions sensibles afin de garantir la traçabilité. | • Événements tracés : login, changement de rôle, modification/suppression contenu, gestion abonnés, paiements • Données : acteur, action, objet, IP, date • Conservation 24 mois • Non-modifiable | ADM | P0 | MVP | L | Légal | Backlog
US-108 | EP-14 | Recherche dans les logs | En tant qu'administrateur système, je veux rechercher dans le journal d'audit afin d'enquêter rapidement. | • Filtres : utilisateur, action, objet, période • Plein texte • Pagination performante sur gros volumes | ADM | P1 | V1 | M | Fonctionnelle | Backlog
US-109 | EP-14 | Export des logs | En tant qu'administrateur système, je veux exporter les logs afin de les transmettre à un auditeur externe. | • Export CSV / JSON • Sélection par période • Signature numérique du fichier • Traçabilité de l'export lui-même | ADM | P2 | V1 | M | Fonctionnelle | Backlog
US-110 | EP-15 | Paramètres généraux | En tant qu'administrateur système, je veux configurer les paramètres généraux afin de personnaliser la plateforme. | • Nom, baseline, logo (clair + foncé), favicon • URLs publiques, CGU, CGV, mentions • Coordonnées légales • Fuseau horaire par défaut | ADM | P0 | MVP | M | Fonctionnelle | Backlog
US-111 | EP-15 | Intégration réseaux sociaux | En tant qu'administrateur système, je veux lier les comptes sociaux afin de publier automatiquement. | • Configuration : Facebook, LinkedIn, X, Instagram, YouTube, WhatsApp • Tokens OAuth • Publication automatique à la publication d'un article (opt-in par compte) | ADM | P2 | V1 | L | Fonctionnelle | Backlog
US-112 | EP-15 | SEO global | En tant qu'administrateur système, je veux configurer les paramètres SEO globaux afin de poser les bases d'un bon référencement. | • Titre par défaut, meta description par défaut • Verified tags (Google, Bing) • Code Google Analytics / Matomo • Sitemap config | ADM | P1 | MVP | M | EP-21 | Backlog
US-113 | EP-15 | Configuration SMTP / ESP | En tant qu'administrateur système, je veux configurer le serveur d'envoi d'emails afin d'assurer la délivrabilité. | • Configuration d'un ESP transactionnel (SendGrid, Mailjet, SES) • DKIM, SPF, DMARC • Email d'envoi par défaut et de contact • Test d'envoi | ADM | P0 | MVP | M | Fonctionnelle | Backlog
US-114 | EP-15 | Pages légales | En tant qu'administrateur éditorial, je veux éditer les pages légales afin de maintenir la conformité. | • Pages : Mentions légales, CGU, CGV, Politique de confidentialité, Politique cookies • Éditeur riche • Versioning et date de dernière mise à jour | EDIT | P0 | MVP | M | Légal | Backlog
US-115 | EP-15 | Gestion de bannières / annonces | En tant qu'administrateur éditorial, je veux gérer des bandeaux et annonces afin de communiquer ponctuellement (nouveau numéro, événement, urgence). | • Bandeau haut de page avec texte, CTA, couleur, dates • Ciblage par rubrique ou global • Fermeture mémorisée par utilisateur | EDIT | P2 | V1 | M | Fonctionnelle | Backlog
US-116 | EP-16 | Afficher le slider principal | En tant que visiteur, je veux voir un slider mettant en avant les 3 derniers dossiers afin de découvrir les contenus phares. | • 3 à 5 slides configurables par la rédaction • Défilement auto (7s) + navigation manuelle • Responsive • Accessible clavier | VIS | P0 | MVP | L | Fonctionnelle | Backlog
US-117 | EP-16 | Afficher le fil d'actualités | En tant que visiteur, je veux consulter le fil des articles récents afin de m'informer rapidement. | • 6 à 9 derniers articles publiés (hors ceux du slider) • Tri chronologique • Pagination "charger plus" ou scroll | VIS | P0 | MVP | M | Fonctionnelle | Backlog
US-118 | EP-16 | Bloc "Choix de la Rédaction" | En tant que visiteur, je veux voir un contenu mis en avant par la rédaction afin de découvrir une analyse de fond. | • Article unique sélectionné par le chef de rédaction • Visuel grand format + citation ou kicker • Mise à jour manuelle depuis le backoffice | VIS | P0 | MVP | M | Fonctionnelle | Backlog
US-119 | EP-16 | CTA Newsletter | En tant que visiteur, je veux voir un bloc d'inscription à la newsletter afin de rester informé. | • Bloc visible en bas de la Une • Formulaire simplifié (email uniquement) • Confirmation RGPD • Double opt-in déclenché | VIS | P0 | MVP | S | EP-10 | Backlog
US-120 | EP-16 | Page de rubrique avec filtres | En tant que visiteur, je veux filtrer les articles d'une rubrique afin de trouver ce qui m'intéresse. | • Filtres : sous-rubrique, catégorie, tag, période • Tri : récent, populaire • Pagination ou scroll infini • URL reflétant les filtres (SEO) | VIS | P0 | MVP | L | Fonctionnelle | Backlog
US-121 | EP-16 | Dernier numéro en page d'accueil | En tant que visiteur, je veux voir le dernier numéro du magazine afin de le commander. | • Couverture, titre, CTA achat • Position paramétrable • Lien vers la boutique | VIS | P1 | V1 | S | Fonctionnelle | Backlog
US-122 | EP-16 | Live / événement en cours | En tant que visiteur, je veux être alerté d'un événement en direct (couverture d'un salon, live) afin de le suivre. | • Bandeau live configurable (titre, lien) • Alerte visuelle (point animé rouge) • Traçabilité | VIS | P3 | V2 | S | Fonctionnelle | Backlog
US-123 | EP-17 | Page de lecture d'article | En tant que visiteur/abonné, je veux lire un article dans une mise en page soignée afin de profiter pleinement du contenu. | • Typo éditoriale, largeur de lecture optimale (max 720px) • Image à la Une grande, chapô distinct • Auteur(s) avec bio compacte • Date de publication et temps de lecture • Paywall selon niveau d'accès | VIS/AB | P0 | MVP | XL | Fonctionnelle | Backlog
US-124 | EP-17 | Sommaire automatique | En tant que lecteur, je veux un sommaire cliquable pour les articles longs afin de naviguer plus facilement. | • Généré à partir des H2/H3 • Sticky sur desktop, accordéon sur mobile • Scroll smooth vers la section • Mise à jour scroll active (hash visible) | VIS/AB | P1 | V1 | L | Fonctionnelle | Backlog
US-125 | EP-17 | Bios des auteurs | En tant que lecteur, je veux voir la bio des auteurs afin de contextualiser leur expertise. | • Photo, nom, fonction, bio 2-3 lignes • Lien vers la page auteur • Articles récents de l'auteur (max 3) | VIS/AB | P1 | V1 | M | Fonctionnelle | Backlog
US-126 | EP-17 | Suggestions d'articles similaires | En tant que lecteur, je veux des suggestions pertinentes afin de prolonger ma lecture. | • Algorithme : même rubrique + tags + catégorie • 3 à 6 suggestions en bas d'article • Exclusion de l'article courant • Priorité aux articles de la même semaine | VIS/AB | P1 | V1 | M | Fonctionnelle | Backlog
US-127 | EP-17 | Temps de lecture estimé | En tant que lecteur, je veux connaître le temps de lecture afin d'organiser ma consultation. | • Calcul automatique (200 mots/minute) • Affiché en tête d'article et dans les cartes • Précision ajustée pour articles multimédias | VIS/AB | P2 | V1 | XS | Fonctionnelle | Backlog
US-128 | EP-17 | Galeries et médias enrichis | En tant que lecteur, je veux profiter de galeries photos et de contenus riches afin de mieux comprendre l'article. | • Galeries d'images avec lightbox • Infographies zoomables • Vidéos embarquées (YouTube, Vimeo) • Citations et encadrés stylisés | VIS/AB | P1 | V1 | L | Fonctionnelle | Backlog
US-129 | EP-17 | Impression et version lecture apaisée | En tant qu'abonné, je veux imprimer ou enregistrer en PDF un article afin de le consulter hors ligne. | • Mode impression optimisée (sans nav, en 1 colonne) • Export PDF propre • Mode sombre optionnel | AB-* | P3 | V2 | M | Fonctionnelle | Backlog
US-130 | EP-18 | Inscription email / mot de passe | En tant que prospect, je veux créer un compte afin d'accéder aux fonctionnalités réservées. | • Formulaire : nom, prénom, email, mot de passe, téléphone (optionnel) • Validation du mot de passe (complexité) • Acceptation CGU / politique • Email de confirmation (double opt-in) | VIS | P0 | MVP | L | RGPD | Backlog
US-131 | EP-18 | Inscription via réseaux sociaux | En tant que prospect, je veux m'inscrire avec Google ou Facebook afin de gagner du temps. | • Boutons OAuth Google, Facebook • Création automatique du compte • Possibilité de lier des comptes existants • Respect des consentements RGPD | VIS | P2 | V1 | L | Fonctionnelle | Backlog
US-132 | EP-18 | Création de compte après souscription | En tant que nouvel abonné ayant payé, je veux que mon compte soit automatiquement créé afin d'accéder immédiatement au contenu. | • Compte pré-créé avec l'email du paiement • Email de bienvenue avec lien de définition du mot de passe • Abonnement déjà actif au premier login • Statut "Activation en attente" si mdp non défini | VIS→AB | P0 | MVP | L | EP-19 | Backlog
US-133 | EP-18 | Connexion | En tant qu'utilisateur, je veux me connecter afin d'accéder à mon espace. | • Login email + mot de passe • Option "Rester connecté" (30j) • Protection anti-bruteforce (blocage après 5 échecs, délai 15 min) • Redirection vers la page initialement demandée | AB-* | P0 | MVP | M | Fonctionnelle | Backlog
US-134 | EP-18 | Mot de passe oublié | En tant qu'utilisateur, je veux réinitialiser mon mot de passe afin de retrouver l'accès à mon compte. | • Lien de réinitialisation envoyé par email • Lien valide 1h, usage unique • Pas de confirmation si l'email n'existe pas (énumération) • Invalidation de l'ancien mdp après changement | AB-* | P0 | MVP | M | Fonctionnelle | Backlog
US-135 | EP-18 | 2FA pour abonnés (optionnel) | En tant qu'abonné, je veux activer une double authentification afin de mieux protéger mon compte. | • Options : TOTP ou SMS • Codes de secours • Désactivation avec confirmation • Obligatoire pour les comptes Entreprise admins | AB-* | P2 | V1 | L | Sécurité | Backlog
US-136 | EP-18 | Tableau de bord du compte | En tant qu'abonné, je veux un espace personnel afin de gérer mon abonnement et mes données. | • Synthèse : formule active, prochaine échéance, dernières factures • Accès rapide : favoris, historique, téléchargements • Alertes (renouvellement, offres) | AB-* | P0 | MVP | L | Fonctionnelle | Backlog
US-137 | EP-18 | Gérer mes coordonnées | En tant qu'abonné, je veux mettre à jour mes coordonnées afin qu'elles restent exactes. | • Édition : nom, email (vérification), téléphone, adresse livraison • Historique des modifications • Vérification à chaque changement critique | AB-* | P0 | MVP | M | Fonctionnelle | Backlog
US-138 | EP-18 | Gérer mes préférences newsletter | En tant qu'abonné, je veux choisir mes préférences de réception afin de n'avoir que le contenu pertinent. | • Sélection par thème / liste • Fréquence (hebdo, mensuel) • Désabonnement total en un clic | AB-* | P1 | V1 | S | EP-10 | Backlog
US-139 | EP-18 | Historique d'activité | En tant qu'abonné, je veux voir mon historique afin de retrouver mes lectures et achats. | • Articles lus (30 derniers) • Numéros achetés / téléchargés • Factures et reçus • Commentaires postés | AB-* | P2 | V1 | M | Fonctionnelle | Backlog
US-140 | EP-18 | Exporter mes données (RGPD) | En tant qu'abonné, je veux exporter l'ensemble de mes données afin d'exercer mon droit à la portabilité. | • Export complet en JSON + PDF synthétique • Envoi par email sécurisé • Traitement sous 72h max • Gratuit | AB-* | P1 | V1 | L | RGPD | Backlog
US-141 | EP-18 | Supprimer mon compte | En tant qu'abonné, je veux supprimer mon compte afin d'exercer mon droit à l'oubli. | • Formulaire avec confirmation renforcée • Annulation de l'abonnement en cours (sans remboursement pro rata sauf motif) • Anonymisation des données + effacement après délai légal • Conservation minimale pour obligations comptables (10 ans factures) | AB-* | P1 | V1 | L | RGPD | Backlog
US-142 | EP-19 | Page de comparaison des formules | En tant que visiteur, je veux comparer les formules afin de choisir celle qui me convient. | • Tableau comparatif clair • Mise en avant visuelle de la formule recommandée • CTA par formule • FAQ intégrée | VIS | P0 | MVP | L | Fonctionnelle | Backlog
US-143 | EP-19 | Choix d'une formule | En tant que prospect, je veux choisir une formule afin de démarrer mon abonnement. | • Sélection formule + durée (mensuel / annuel) • Récap dynamique (prix, TVA, total) • Application code promo • Passage à l'étape paiement | VIS | P0 | MVP | M | Fonctionnelle | Backlog
US-144 | EP-19 | Checkout — saisie des informations | En tant que prospect, je veux saisir mes informations afin de finaliser ma commande. | • Email, nom, prénom, téléphone, adresse (pour Combo) • Création automatique de compte ou login si existant • Validation mail + téléphone • Étapes visuelles (1 seule page préférée) | VIS→AB | P0 | MVP | L | Fonctionnelle | Backlog
US-145 | EP-19 | Paiement Mobile Money | En tant que prospect, je veux payer par Mobile Money (Orange Money, MTN, Moov, Wave) afin d'utiliser le moyen de paiement le plus répandu en Côte d'Ivoire. | • Intégration via CinetPay / PayDunya / Wave API • Saisie du numéro, envoi push de validation • Retour de confirmation synchrone ou polling • Gestion des timeouts (pending, échec) | VIS | P0 | MVP | XL | EP-23 Intégration | Backlog
US-146 | EP-19 | Paiement carte bancaire | En tant que prospect, je veux payer par carte afin d'utiliser mon moyen de paiement habituel. | • Intégration PCI DSS via passerelle (CinetPay, Flutterwave, Stripe) • 3D Secure • Enregistrement du moyen de paiement pour renouvellement (tokenization) • Retour de statut et gestion des échecs | VIS | P0 | MVP | XL | EP-23 Intégration | Backlog
US-147 | EP-19 | Page de confirmation | En tant que nouvel abonné, je veux recevoir une confirmation afin d'être rassuré sur mon achat. | • Page de succès avec récap et CTA d'accès au contenu • Envoi email de confirmation + facture • Envoi SMS de confirmation • Journal de la commande | VIS→AB | P0 | MVP | M | Fonctionnelle | Backlog
US-148 | EP-19 | Échec de paiement | En tant que prospect, je veux savoir pourquoi mon paiement a échoué afin de pouvoir réessayer. | • Message d'erreur explicite et actionnable • Possibilité de réessayer avec un autre moyen • Panier conservé (session) • Tentative tracée | VIS | P0 | MVP | M | Fonctionnelle | Backlog
US-149 | EP-19 | Renouvellement automatique | En tant qu'abonné, je veux un renouvellement automatique afin de ne pas interrompre mon accès. | • Débit automatique à J-0 (fin de période) • Notification J-15, J-7, J-1 • Échec → relance + période de grâce 7j • Désactivation en 1 clic depuis l'espace abonné | AB-* | P1 | V1 | L | Fonctionnelle | Backlog
US-150 | EP-20 | Page dernier numéro | En tant que visiteur, je veux consulter la page du dernier numéro afin de l'acheter. | • Couverture grand format, sommaire, description • CTA : papier, PDF, combo • Prix TTC visibles • Options livraison | VIS | P1 | MVP | M | Fonctionnelle | Backlog
US-151 | EP-20 | Archives consultables | En tant que visiteur, je veux parcourir les archives afin de retrouver un ancien numéro. | • Grille de couvertures par année • Filtres : année, thème, format • Gratuit pour abonnés, payant pour visiteurs • Moteur de recherche intégré | VIS/AB | P1 | V1 | L | Fonctionnelle | Backlog
US-152 | EP-20 | Acheter un numéro à l'unité | En tant que visiteur, je veux acheter un numéro papier ou PDF afin d'accéder à un contenu précis. | • Choix format + quantité (papier) • Adresse livraison • Paiement via tunnel standard • Livraison papier tracée | VIS | P1 | V1 | L | Fonctionnelle | Backlog
US-153 | EP-20 | Lecteur PDF en ligne | En tant qu'abonné digital, je veux lire le PDF en ligne afin de consulter sans télécharger. | • Viewer fluide (pdf.js ou équivalent) • Navigation pages, recherche, zoom • Mode plein écran • Adapté mobile | AB-D/C/E | P1 | V1 | L | Fonctionnelle | Backlog
US-154 | EP-20 | Téléchargement PDF protégé | En tant qu'abonné, je veux télécharger le PDF afin de le lire hors ligne. | • Watermark dynamique (email abonné + date + IP) • Limitation d'usage (ex: 3 téléchargements/numéro) • Traçabilité | AB-D/C/E | P1 | V1 | L | Sécurité | Backlog
US-155 | EP-20 | Livraison papier | En tant qu'abonné Combo, je veux recevoir le magazine papier afin d'en profiter en format physique. | • Gestion adresse de livraison • Suivi logistique (partenaire postal) • Notification de chaque envoi • Interface pour mettre en pause la livraison (vacances) | AB-C | P2 | V1 | L | Fonctionnelle | Backlog
US-156 | EP-21 | Sitemap.xml dynamique | En tant que moteur de recherche, j'ai besoin d'un sitemap à jour afin d'indexer efficacement le site. | • Génération automatique • Découpage en sous-sitemaps (articles, rubriques, auteurs, numéros) • lastmod à jour • Soumission Google Search Console | Système | P0 | MVP | M | NF | Backlog
US-157 | EP-21 | Meta Open Graph / Twitter Cards | En tant qu'utilisateur partageant un article, je veux que l'aperçu soit soigné afin d'inciter au clic. | • og:title, og:description, og:image (ratio 1200x630), og:type • twitter:card summary_large_image • Configurable par article (override possible) | Système | P0 | MVP | M | NF | Backlog
US-158 | EP-21 | Schema.org JSON-LD | En tant que moteur de recherche, j'ai besoin de données structurées afin de mieux comprendre les articles. | • Types : NewsArticle, Article, Person, Organization • Inclus date publi, auteurs, image, publisher • Validation via Rich Results Test | Système | P1 | MVP | M | NF | Backlog
US-159 | EP-21 | Cache CDN | En tant qu'utilisateur, je veux que les pages se chargent rapidement afin de profiter d'une bonne expérience. | • Cache CDN des pages publiques (TTL adaptatif) • Purge ciblée à la publication / modification d'un article • Cache-busting sur les assets statiques | Système | P1 | MVP | L | NF | Backlog
US-160 | EP-21 | Images responsives optimisées | En tant qu'utilisateur mobile, je veux des images adaptées afin de ne pas consommer trop de data. | • srcset + sizes conformes • WebP / AVIF prioritaires, fallback JPEG • Lazy-loading natif • LCP < 2.5s | Système | P0 | MVP | L | NF | Backlog
US-161 | EP-21 | Flux RSS | En tant que lecteur, je veux un flux RSS afin de suivre le magazine dans mon agrégateur. | • Flux principal + par rubrique • Description enrichie, enclosures • Mise à jour en temps réel | VIS | P2 | V1 | S | Fonctionnelle | Backlog
US-162 | EP-22 | Conformité RGPD / Loi 2013-450 CI | En tant qu'utilisateur, je veux que mes données soient traitées conformément afin que mes droits soient respectés. | • Registre des traitements tenu • Bandeau cookies conforme (accept, refuser, paramétrer) • Mentions légales + politique confidentialité • DPO désigné et joignable | VIS/AB | P0 | MVP | XL | Légal | Backlog
US-163 | EP-22 | Cookies et consentement | En tant qu'utilisateur, je veux choisir finement mes cookies afin de contrôler mes données. | • Catégories : nécessaires, préférences, statistiques, marketing • Granularité par catégorie • Journal des consentements (timestamp, version) • Révocation en 1 clic | VIS/AB | P0 | MVP | L | Légal | Backlog
US-164 | EP-22 | Accessibilité WCAG 2.1 AA | En tant qu'utilisateur en situation de handicap, je veux que le site soit accessible afin de l'utiliser sans obstacle. | • Contrastes conformes (4.5:1 minimum) • Navigation clavier complète • Compatibilité lecteurs d'écran (NVDA, VoiceOver) • Audit externe à la V1 (attestation) | VIS/AB | P1 | V1 | XL | NF | Backlog
US-165 | EP-22 | Sécurité OWASP Top 10 | En tant que système, je dois me protéger contre les menaces courantes afin de garantir l'intégrité des données. | • Protection SQLi, XSS, CSRF, SSRF • Rate limiting, WAF • HTTPS/HSTS, CSP, en-têtes sécurisés • Audit de sécurité avant mise en prod | Système | P0 | MVP | XL | NF | Backlog
US-166 | EP-22 | Pentest annuel | En tant qu'équipe sécurité, je veux un test d'intrusion annuel afin d'identifier les vulnérabilités. | • Pentest externe par un tiers qualifié • Scope : backoffice + frontend + APIs • Rapport avec plan de remédiation • Budget : 3 à 5 M FCFA | Système | P2 | V1 | L | NF | Backlog

## Roadmap
Roadmap & phasage
Les 4 itérations du programme
Phase | Durée | Jalon | Périmètre principal | Nb US (approx.) | Équipe type | Budget indicatif
MVP | 3 mois (M1-M3) | Lancement commercial | Backoffice de base (rédaction, publication), frontend La Une, tunnel abonnement + paiement Mobile Money & carte, paywall basique, 3 formules actives | 38 | 2 back + 2 front + 1 UX + 1 PO + 1 QA | 25 à 35 M FCFA
V1 | 3 mois (M4-M6) | Plateforme complète | Workflow éditorial complet, kanban, newsletter, magazine PDF & archives, espace abonné complet, relances, dashboards, accessibilité WCAG | 48 | Même équipe + 1 data | 22 à 30 M FCFA
V2 | 3 mois (M7-M9) | Engagement & scale | Commentaires & modération, favoris, partages sociaux auto, A/B testing, analytics avancés, gestion Entreprise avancée, optimisations | 30 | Équipe réduite (core + 2) | 15 à 20 M FCFA
V3 | 3+ mois (M10+) | Évolutions | Gamification, API publique, PWA mobile, multi-langues, événements billetterie, intégrations partenaires, IA générative (suggestions, résumés) | 17 | Équipe sur projets ciblés | 10 M FCFA + selon projets
Jalons clés du programme
Jalon | Date | Livrables
M0 | Kick-off | Cadrage complet, choix techniques définitifs, constitution équipe, mise en place CI/CD
M1 | Fin sprint 2 | Architecture validée, design system en place, premiers écrans backoffice
M2 | Beta interne | Backoffice opérationnel pour la rédaction, premiers articles publiés en environnement de test
M3 | Lancement MVP public | Mise en production, communication de lancement, premiers paiements réels
M4 | Retours terrain | Consolidation, priorisation ajustée selon les retours early adopters
M6 | Release V1 | Plateforme complète, campagne marketing d'acquisition, objectif 2 000 abonnés
M9 | Release V2 | Maturité fonctionnelle, analytics consolidés, objectif 5 000 abonnés
M12 | Bilan année 1 | Bilan business et technique, décisions stratégiques pour l'année 2

## Exigences NF
Exigences non-fonctionnelles
Domaine | Exigence | Cible mesurable | Priorité | Plan de vérification
Performance | Temps de chargement page accueil | LCP < 2.5s (p75 mobile 4G) | P0 | Lighthouse, PageSpeed Insights, monitoring RUM
| Temps de réponse API | p95 < 500ms, p99 < 1s | P0 | APM (New Relic, Datadog), tests de charge JMeter
| Core Web Vitals | LCP, FID, CLS dans le vert (Good) | P0 | Google Search Console + RUM
| TTFB (Time To First Byte) | < 200ms sur CDN | P1 | Monitoring Cloudflare / équivalent
| Tenue en charge | 1 000 utilisateurs concurrents sans dégradation | P1 | Tests de charge avant mise en prod
Disponibilité | Disponibilité site public | 99.5% (max 3h40 de downtime/mois) | P0 | SLA fournisseur + monitoring uptime 24/7
| Disponibilité backoffice | 99% (en heures ouvrées) | P0 | SLA + monitoring
| Fenêtre de maintenance | Planifiée, communiquée 48h avant, hors horaires métier | P1 | Plan de communication
| RTO (reprise) | < 4h en cas d'incident majeur | P0 | Plan de reprise d'activité (PRA) documenté et testé
| RPO (perte de données) | < 24h (sauvegarde quotidienne) | P0 | Politique de sauvegarde validée
Sécurité | Chiffrement en transit | TLS 1.3, HSTS activé, note A sur SSL Labs | P0 | Test SSL Labs, revue config
| Chiffrement au repos | AES-256 pour mots de passe (argon2), BD, backups, PDF | P0 | Revue architecture + audit
| OWASP Top 10 | Aucune vulnérabilité critique (OWASP 2021) | P0 | Pentest avant GO PROD + pentest annuel
| CSP, en-têtes sécurisés | CSP strict, X-Frame-Options, Referrer-Policy en place | P0 | Test securityheaders.com, revue
| Gestion des secrets | Vault / équivalent, rotation tous les 90j | P1 | Audit régulier
| Rate limiting | API publique : 60 req/min/IP, login : 5 tentatives/15min/IP | P0 | Tests et monitoring
Scalabilité | Volumétrie cible année 1 | 100 000 utilisateurs, 10 000 abonnés payants, 5 000 articles | P1 | Tests de charge + plan de montée en capacité
| Scalabilité horizontale | Architecture stateless, services scalables | P1 | Revue architecture
| CDN | 95% des requêtes statiques servies par CDN | P0 | Métriques Cloudflare / équivalent
Accessibilité | WCAG 2.1 niveau AA | Conformité complète | P1 | Audit accessibilité externe à la V1, tests continus
| Compatibilité lecteurs d'écran | NVDA (Win), VoiceOver (Mac/iOS), TalkBack (Android) | P1 | Tests manuels sur 10 parcours critiques
| Navigation clavier | 100% des fonctionnalités utilisables au clavier | P1 | Tests manuels
Conformité | Loi 2013-450 CI sur la protection des données | Déclaration à l'ARTCI, DPO désigné | P0 | Audit juridique
| RGPD (pour audience européenne) | Registre de traitement, DPO, procédure droits (accès, portabilité, oubli) | P0 | Audit juridique
| Cookies | Consentement granulaire conforme CNIL / ARTCI | P0 | Audit externe
| Facturation | Facturation conforme (numérotation, TVA 18%, mentions légales CI) | P0 | Validation par un expert-comptable
UX | Design responsive | Affichage correct de 320px (iPhone SE) à 1920px (desktop) | P0 | Tests sur 15 devices/résolutions
| Temps moyen d'apprentissage backoffice | < 1h pour un rédacteur, < 4h pour un rédacteur en chef | P1 | Tests utilisateurs avec 5 profils
| Taux d'erreur (saisie) | < 2% sur les formulaires critiques (inscription, paiement) | P1 | Analytics + funnel
Observabilité | Logs centralisés | ELK / Loki ou équivalent, rétention 90j | P0 | Revue architecture
| Métriques & alerting | Métriques business & techniques, alerting 24/7 sur incidents critiques | P0 | Configuration Prometheus/Grafana ou équivalent
| Tracing distribué | OpenTelemetry sur parcours critiques | P2 | Intégration phase V1
i18n | Langue principale | Français (CI) | P0 | Toutes les chaînes en ressources
| Langue secondaire | Anglais (optionnel pour V3) | P3 | Framework i18n en place dès le MVP
| Fuseau horaire | Africa/Abidjan (UTC+0) par défaut | P0 | Configuration serveur + display

## Intégrations
Intégrations externes nécessaires
Domaine | Besoin | Solution recommandée | Alternative | Priorité | Coût indicatif | Notes
Paiement | Mobile Money (Orange, MTN, Moov, Wave) + Carte | CinetPay (CI leader) | PayDunya, Flutterwave, Wave Business direct | P0 | ~2,5% commission | Négocier commission en fonction du volume
Paiement récurrent | Renouvellement automatique abonnements | Tokenization CinetPay | Gestion manuelle + relances si non supporté | P1 | Inclus | Vérifier support tokenization pour Mobile Money
Email transactionnel | Envois critiques (inscription, facture, relance) | SendGrid | Mailjet, AWS SES | P0 | Gratuit jusqu'à 100 emails/j puis ~15k FCFA/mois | DKIM/SPF/DMARC obligatoires
Email marketing | Campagnes newsletter | Mailjet (FR) | Brevo (ex-SendinBlue), SendGrid | P1 | ~45k FCFA/mois pour 20 000 contacts | À privilégier pour conformité EU
SMS | Relances abonnement, 2FA, confirmations | Orange CI API ou InfoBip | TextMe, Twilio | P1 | ~25 FCFA/SMS | Important en CI (taux d'ouverture SMS élevé)
CDN | Accélération + protection DDoS | Cloudflare Pro | AWS CloudFront, Bunny.net | P0 | ~12k FCFA/mois | Plan Pro suffisant au démarrage
Hébergement | Serveurs applicatifs + BD | OVH (FR) ou AWS | Azure, Scaleway, hébergeur local CI | P0 | 200 à 500k FCFA/mois | Étudier un hébergeur local CI pour latence
Stockage objet | Médias, PDF, archives | AWS S3 / Scaleway Object Storage | MinIO self-hosted | P0 | ~10k FCFA/mois au démarrage | Backups croisés multi-régions
Recherche | Moteur de recherche plein-texte | MeiliSearch self-hosted | Algolia (SaaS), Elasticsearch | P1 | Gratuit self-hosted / ~35k FCFA Algolia | MeiliSearch suffit pour V1
Analytics | Statistiques site | Matomo self-hosted (privacy-first) | Plausible, Google Analytics 4 | P1 | Gratuit self-hosted | Matomo préférable pour RGPD
APM / Monitoring | Supervision technique temps réel | Sentry (erreurs) + UptimeRobot (uptime) | Datadog, New Relic | P0 | ~15k FCFA/mois | Essentiel dès le MVP
Logs | Centralisation logs | Grafana Loki self-hosted | ELK, Datadog Logs | P1 | Gratuit | Rétention 90 jours
Authentification sociale | Login Google, Facebook | OAuth direct (via librairie du framework) | Auth0, Firebase Auth | P2 | Gratuit | À ajouter en V1
Livraison (colis) | Suivi envoi magazine papier | Partenaire postal CI (La Poste, Chronopost) | Transporteur privé local | P2 | Selon contrat | Négocier tarif volume
Viewer PDF | Lecture PDF en ligne | PDF.js (open source) | Services commerciaux (PSPDFKit) | P1 | Gratuit | PDF.js largement suffisant
Comptabilité / Facturation | Export vers logiciel comptable | Connecteur Sage (user familier) ou export CSV | API comptable dédiée | P2 | Selon éditeur | Aboubakar : certifié SAGE
Réseaux sociaux — publication auto | Publication auto à la sortie d'articles | Buffer API ou intégration directe | Zapier | P2 | ~12k FCFA/mois | Faciliter la diffusion
Chat support | Assistance en ligne | Crisp (gratuit jusqu'à 2 opérateurs) | Intercom, Zendesk | P2 | Gratuit | Important pour le service abonné
IA / LLM | Suggestions auteurs, résumés auto, traduction | API Claude (Anthropic) | OpenAI, Azure OpenAI | P3 | Selon usage | Cohérent avec l'expertise existante
Identité numérique CI | KYC pour abonnés Entreprise | Connect CI (si disponible) | Vérification manuelle | P3 | À évaluer | Selon maturité Connect CI